## Emprendimiento2015
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2015
DEPARTAMENTO: |  | EMPRENDIMIENTO, INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO A GRADIADOS
EJE ESTRATEGICO: |  | ACADÉMCIO
OBJETIVO TÁCTICO U OPERATIVO: |  | 3.2. Fortalecer la cultura de emprendimiento para impulsar el desarrollo microempresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO: |  | 3. Desarrollar programas de vinculación con la sociedad y cultura, que articulen el quehacer de la comunidad universitaria con el mejoramiento de la zona de influencia territorial, promoviendo e impulsando su desarrollo con responsabilidad social
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONS. | OBSERVAC.
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
6 | EJECUCIÓN DEL PROGAMA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTE DE EMPRENDIMIENTO DE LA USGP | X |  | PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN EMPRENDIMIENTO | Elaboracion de calendario de capacitaciones | Número de docentes y estudiantes capacitados en temas de emprendimiento | cronograma elaborado | 100% de estudiantes seleccionados capacitados en temas de emprendimiento | [12 empty] | 2000 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA E
[5 empty] | Ejecucion de capacitaciones |  | Acta de reuniones, oficios, fotos, reconocimientos | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA J
[5 empty] | Elaboracion del informe de capacitación |  | Informes entregados a las autoridades de la USGP | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA N
7 | SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO | X |  | III FERIA DE EMPRENDIMIENTO USGP | PM.Selección de empresarios invitados | Número de ideas de negocios presentadas en la feria | convocatorias, actas, oficios recibidos | al menos el 80 % de losEstudiantes fortalecidos en temas de emprendimiento por parte de empresarios locales e inversionistas | [12 empty] | 3000 | x | x | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
[5 empty] | PM. Coordinacion de Logistica y puesta en marcha del evento |  | # de participantes, videos, fotos, certificado de idea ganadora | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA J
[5 empty] | PM. Informe del evento |  | Fotos, actas | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA N
8 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SAN GREGORIO | X |  | INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SAN GREGORIO | PM. Elaboracíon, socializacion y aprobación de la propuesta | Programa de emprendimiento institucionalizado | Resolución, Actas y Fotografias | 2 Proyectos con asesoramiento técnico | [12 empty] | 10 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA E
[5 empty] | PM. Presentacion del proyecto para su Aprobacion |  | Resolución, Actas y Fotografias | bar: CRONOGRAMA F
|  |  |  | PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO | PM. Docentes con cursos aprobados |  | Convocatoria Pública | [13 empty] | 2000 | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA S
[5 empty] | PM. Seleccion y contratacion del personal del programa |  | Concurso de Mérito | bar: CRONOGRAMA S to CRONOGRAMA O
[5 empty] | PM. Puesta en marcha |  | Fichas de inscripción de las ideas | bar: CRONOGRAMA O to CRONOGRAMA D
[21 empty] | 7010 | 0 | 0

## Insercion Laboral 2015
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2015
DEPARTAMENTO: |  | EMPRENDIMIENTO E INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
EJE ESTRATEGICO: |  | ACADÉMICO
OBJETIVO TÁCTICO U OPERATIVO: |  | 1.3. Mejorar y estandarizar el proceso de acompañamiento y seguimiento a graduados
OBJETIVO ESTRATÉGICO: |  | 1.3.1. Fortalecer el sistema de seguimiento, promoción y evaluación a los graduados de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
5 | Plan de mejoramiento del programa de la Bolsa de empleo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo |  | X | Actualizar la Bolsa de Empleo que permita promocionar los servicios de los graduados | Contratacion pag web. | Número de Curriculum vitae subidos al software de graduados | Manual de uso | Al 31 de Agosto las carreras participaron con al menos 10 curriculum de graduados en el software institucional | [12 empty] | 1,000.00 | x |  | Area de emprendimiento
[5 empty] | PM. Recopilacion de cv de graduados por carreras |  | Curriculum receptados por cada una de las carreras
[5 empty] | Implementación de la Bolsa de Empleo en la web de la Universidad |  | Adquisicion e implentacion de la bolsa de empleo
|  |  | X | Seguimiento al proceso de Inserción Laboral | PM. Cronograma de seguimiento de la insercion laboral de los graduados | Número de graduados contantados | Datos de graduados actualizados | A Noviembre del 2015 las carreras promocionaran a sus graduados a traves de la bolsa de empleo usgp | [12 empty] | 100
cronograma socializado con los delegados de graduados
|  |  | X |  | PM. Monitoreo y seguimiento de la promoción de los servicios profesionales de los graduados por carrera | Informes elaborados | perfiles de graduados solicitados por empresas | Al menos tres informes de seguimiento elaborados
|  | X |  |  | Socialización de resultados del programa de Inserción Laboral de la Universidad |  | Informes de cada carrera | bar: CRONOGRAMA N

## Graduados 2015
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2015
DEPARTAMENTO: |  | EMPRENDIMIENTO, INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
EJE ESTRATEGICO: |  | ACADÉMICO
OBJETIVO TÁCTICO U OPERATIVO: |  | 1.3. Mejorar y estandarizar el proceso de acompañamiento y seguimiento a graduados
ESTRATEGIA: |  | 1.3.1. Fortalecer el sistema de seguimiento, promoción y evaluación a los graduados de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, PROMOCION Y EVALUACION PARA LOS GRADUADOS DE LA USGP |  | X | MANUAL DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS | Elaboración del Manual de Procesos de Seguimiento a Graduados | Manual de Funciones Elaborado y Aprobado | Orgánico funcional elaborados | En Noviembre del 2015 el Manual de Procesos de Graduados estará aprobado | [12 empty] | 10 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA S
[5 empty] | Presentación |  | Oficio de envio al HCU | bar: CRONOGRAMA S
[5 empty] | Aprobación |  | Resolución de HCU | bar: CRONOGRAMA S
2 |  |  | X | Actualización continua de la base de datos de graduados para su seguimiento | PM. Alimentar la plataforma de graduados en el link de la web institucional | Número de actualizaciones en el sotware / total de graduados por carrera | Historico del software por delegado de carrera | 100 % de los graduados ingresados | [12 empty] | 1000 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA A
|  |  | X |  | PM. Realizar el monitoreo del proceso de seguimiento a graduados por Unidades Académicas |  | informe por trimestre | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA N
3 |  |  | X | Aplicación de la Normativa para la integracion de los graduados en los organismos de cogobierno | PM. Difusion de la normativa | Normativa Aplicada | Resolución de HCU | Representante de Gradudos Elejido democràticamente | [12 empty] | 200 | bar: CRONOGRAMA E
|  |  | X |  | PM. Convocatoria publica a elecciones |  | correo, periodico | bar: CRONOGRAMA J
|  |  | X |  | PM. Integracion, de los graduados en los organismos de cogobierno |  | Resolución de HCU | bar: CRONOGRAMA A
4 |  | X |  | GENERACIÓN DE ENCUENTROS DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDO A GRADUADOS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO | Elaboración cronograma de eventos | Eventos realizados por carrera | cronograma elaborado | hasta marzo del 2015 las carreras habran entregado su POA de graduados | [12 empty] | 3000 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA A
[5 empty] | Ejecución y seguimiento de los eventos academicos y de integracion |  | informe por carrera de los eventos de integracion | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA O