## Emprendimiento2015
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2016
DEPARTAMENTO: |  | EMPRENDIMIENTO, INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO A GRADIADOS
EJE ESTRATEGICO: |  | ACADÉMICO
OBJETIVO TÁCTICO U OPERATIVO: |  | 3.2. Fortalecer la cultura de emprendimiento para impulsar el desarrollo microempresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO: |  | 3. Desarrollar programas de vinculación con la sociedad y cultura, que articulen el quehacer de la comunidad universitaria con el mejoramiento de la zona de influencia territorial, promoviendo e impulsando su desarrollo con responsabilidad social
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONS. | OBSERVAC.
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
4 | EJECUCIÓN DEL PROGAMA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTE DE EMPRENDIMIENTO DE LA USGP | X |  | PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN EMPRENDIMIENTO | Elaboracion de calendario de capacitaciones | Número de docentes y/o estudiantes capacitados en temas de emprendimiento | cronograma elaborado | 100% de estudiantes seleccionados capacitados en temas de emprendimiento | [12 empty] | 3000 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F
[5 empty] | Ejecucion de capacitaciones |  | Acta de reuniones, oficios, fotos, reconocimientos
[5 empty] | Elaboracion del informe de capacitación |  | Informes entregados a las autoridades de la USGP | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
5 | SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO | X |  | IV FERIA DE EMPRENDIMIENTO USGP | Coordinacion Logística | Número de ideas de negocios presentadas en la feria | convocatorias, actas, oficios recibidos | 100 % de los Estudiantes que reciben el componente de emprendimiento fortalecidos en temas de emprendimiento por parte de empresarios locales e inversionistas | [12 empty] | 1500 | x | x | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA O
[5 empty] | Puesta en marcha del evento |  | # de participantes, videos, fotos, certificado de idea ganadora | bar: CRONOGRAMA N
[5 empty] | Informe del evento |  | Fotos, actas | bar: CRONOGRAMA D
6 | EVALUACIÓN DE LOS LOGROS EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SAN GREGORIO | X |  | Monitoreo y Seguimiento de las ideas incubadas | elaboracion de informe | Programa de emprendimiento institucionalizado | informe elaborado y entregado al HCU | 2 ideas desarrolladas | [12 empty] | 10 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA E
[5 empty] | evaluacion del proceso de acompañamiento |  | actas de reunión | bar: CRONOGRAMA F
|  |  |  | CONVENIOS CON UNIVERSIDAD DE LA PROVINCIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE EMPRENDIMIENTO | Elaboración de convenio |  | Aprobación de convenio por juridico de la USGP | RED DE EMPRENDIMIENTO CREADA | [12 empty] | 500 | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA S
[5 empty] | firma del convenio |  | oficios, fotos, convenio firmado | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
[5 empty] | Puesta en marcha de la Red |  | actas de reunión, fotos | bar: CRONOGRAMA O to CRONOGRAMA D
[21 empty] | 5010 | 0 | 0

## Insercion Laboral 2015
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2016
DEPARTAMENTO: |  | EMPRENDIMIENTO E INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
EJE ESTRATEGICO: |  | ACADÉMICO
OBJETIVO TÁCTICO U OPERATIVO: |  | 1.3. Mejorar y estandarizar el proceso de acompañamiento y seguimiento a graduados
OBJETIVO ESTRATÉGICO: |  | 1.3.1. Fortalecer el sistema de seguimiento, promoción y evaluación a los graduados de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
3 | Plan de mejoramiento del programa de la Bolsa de empleo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo | x |  | Actualizar la Bolsa de Empleo que permita promocionar los servicios de los graduados | PM. Recopilacion de cv de graduados por carreras | Número de Curriculum vitae subidos al software de graduados | Curriculum receptados por cada una de las carreras | 100 % de curriculum de graduados incorporados en el año 2016 ingresados en el software institucional | [12 empty] | 50 | x |  | Area de emprendimiento
|  | x |  | Gestión de 2 convenios con posibles empleadores | Cronograma de visitas a las empresas | Número de graduados contantados | cronograma elaborados | al menos 6 convenios firmados en el año 2016 | [12 empty] | 300
visitas a las empresas
|  | x |  |  | Elaboracion de convenios | convenios firmados | convenio aprobado por el dpto juridico de la usgp | Al menos dos informes de seguimiento elaborados
|  | X |  |  | promocion de perfiles de graduados con las empresas |  | Informes de perifles promocionados

## Graduados 2015
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2016
DEPARTAMENTO: |  | EMPRENDIMIENTO, INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
EJE ESTRATEGICO: |  | ACADÉMICO
OBJETIVO TÁCTICO U OPERATIVO: |  | 1.3. Mejorar y estandarizar el proceso de acompañamiento y seguimiento a graduados
ESTRATEGIA: |  | 1.3.1. Fortalecer el sistema de seguimiento, promoción y evaluación a los graduados de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
1 |  | x |  | Actualización continua de la base de datos de graduados para su seguimiento | PM. Alimentar la plataforma de graduados en el link de la web institucional | Número de actualizaciones en el sotware / total de graduados por carrera | Historico del software por delegado de carrera | 100 % de los graduados ingresados | [12 empty] | 200 |  |  | delegados de las carreras y dpto de graduados
|  | x |  |  | PM. Realizar el monitoreo del proceso de seguimiento a graduados por Unidades Académicas |  | informe por trimestre
2 |  | x |  | GENERACIÓN DE ENCUENTROS DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDO A GRADUADOS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO | I Reencuentro Gregoriano 2016 y/o Capacitación a Graduados | Número de eventos realizados | Informe por carrera de los eventos de integracion | hasta Noviembre del 2016 las carreras habran ejecutado al menos 1 evento con sus graduados | [12 empty] | 7000 | x |  | delegados de las carreras y dpto de graduados
Ejecución y seguimiento de los eventos academicos y de integracion de las carreras