## INSERCION LABORAL
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2014
DEPARTAMENTO: EMPRENDIMIENTO, INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
EJE ESTRATEGICO: ACADÉMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO:PROPENDER A LA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ELEVAR EL NIVEL INSTITUCIONAL FORMANDO PROFESIONALES CON ALTO ESTÁNDARES COMPETITIVOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
E2-DA3 | Plan de mejoramiento del programa de la Bolsa de empleo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo | X |  | PM: Impulsar a la Bolsa de Empleo como una herramienta para contribuir a la Inserción Laboral de estudiantes y graduados de las carreras | Reunión con delegados | Número de Curriculum vitae subidos a la bolsa de empleo | Convocatorias y actas | al menos el 20 % de cv subidos a la bolsa de empleo | [12 empty] | 20.00 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA E
[5 empty] | Recepción de Curriculum Vitae de graduados y estudiantes |  | curriculum vitae recibdos | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA J
[5 empty] | curriculum vitae subidos en el sistema de graduados para su promoción |  | curriculum vitae participantes en la web | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA O
|  |  |  | PM: Seguimiento al proceso de Inserción Laboral | Reunion con delegados de las carreras | Número de actividades de promoción realizadas/perifles promocionados | Convocatorias, Acta de Asistencia | 100 % de actividades programadas cumplidas | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
[5 empty] | Revisión de indicadores |  | ficha de seguimiento por carrera | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
|  |  |  | PM: Analisis de las competencias del perfil profesional del graduado en función de su desempeño | cronograma de seguimiento | Número de Informes de desempeño laboral de graduados elaborados | convenios firmados | Al menos dos informes de seguimiento al desempeño de los graduados | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
[5 empty] | Levantamiento de informes por carrera |  | Informes de cada carrera | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA S
[21 empty] | 0 | 0 | 0

## GRADUADOS
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2014
DEPARTAMENTO: EMPRENDIMIENTO, INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
EJE ESTRATEGICO: ACADEMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA Y ORGANIZADA OFERTA DE SERVICIOS CON CALIDAD, RELEVANCIA Y PERTINENCIA
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
E3-DA3 | PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS Y GRADUADAS DE LA USGP | X |  | Implementación del sistema de graduados institucional | Adquisición del software de graduados usgp | software en el link institucional | factura de pago, manual de uso, oficios, actas | Creación de base del sistema de graduados | [12 empty] | 3,500.00 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M
PM: Actualización contínua de la base de datos de graduados para su seguimiento | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA A
[5 empty] | Alimentar la plataforma de graduados en el link de la web institucional | # de acciones registradaso/total de graduados | Historico del software por delegado | 100% de datos actualizados de los graduados de los ultimos 5 periodos de incorporacion | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
[5 empty] | Capacitar a los delegados sobre el manejo del software |  | actas, convocatoria, manual de uso | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
[5 empty] | Monitoreo del proceso de seguimiento a graduados por Unidades Académicas |  | levantamiento de informes de uso del software | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA N
|  |  |  | Seguimiento al proceso de graduados | Reunion con delegados de las carreras | Número de actividades de seguimiento por promición de graduados egresados | Convocatorias, Acta de Asistencia | 100 % de los indicadors de seguimiento a graduados cumplidos en las carreras | [12 empty] | 5.00 | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A
[5 empty] | Revisión de indicadores |  | ficha de seguimiento por carrera | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S
|  |  |  | PM: GENERACIÓN DE ENCUENTROS DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACIONES DIRIGIDOS A GRADUADOS POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO | Primeras Olimpiadas de Graduados USGP | Número de encuentros de integración realizados | videos, fotos, publicidad, informe, proyecto aprobado | al menos dos encuentros realizados | [12 empty] | 1,152.25 | bar: CRONOGRAMA J
[5 empty] | Semana Académica del Graduado Gregoriano |  | fotos, convocatorias, videos, publicidad, proyecto aprobado | [13 empty] | 762.54 | bar: CRONOGRAMA N

## EMPRENDIMIENTO
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2014
DEPARTAMENTO: EMPRENDIMIENTO
EJE ESTRATEGICO: ACADÉMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPENDER A LA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ELEVAR EL NIVEL INSTITUCIONAL, FORMANDO PROFESIONALES CON ALTOS ESTÁNDARES COMPETITIVOS, QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
ORD. | PROYECTOS/ ACTIVIDADES (INICIATIVAS O ACCIONES CLAVES) | FASES |  | Actividades | SUB-ACTIV. | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | METAS | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO ESTIMADO (DÓLARES USA) | FINANCIAMIENTO |  | RESPONS. | OBSERVAC.
|  | D | E | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | UNIV | AUTOF
E4-DA3 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES EN DESARROLLO MICROEMPRESARIAL | X |  | CHARLA DE MOTIVACIÓN PARA EMPRENDEDORES | Selección del capacitador | capacitación ejecutada | Oficios, curriculum vitae | Al menos dos capacitaciones anuales para los jovenes emprendedores | bar: CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA A
[5 empty] | Ejecucion de la capacitación |  | registro de asistencia, fotos, videos | [13 empty] | 5.00 | x |  | Área de Emprendimiento | bar: CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA A
E4-DA3 | IMPLEMENTACIÓN DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS DE LA USGP | X |  | PM: INSTITUCIONALIZACION DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOs | Elaboracíon, socializacion y aprobación de la propuesta | Espacio Fisico Adecuado | Resolución Actas y Fotografias | Incubadora de negocios institucionalizada | [12 empty] | 500 | x |  | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA A
[5 empty] | Adecuación de espacios asignados a la incubadora de negocios |  | Fotografias y oficio de asignación | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
|  |  |  | PM: SELECCIÓN DE TUTORES PARA ASESORAMIENTO TÉCNICO | Docentes con cursos aprobados |  | Certificados | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA S
[5 empty] | Formación y modelación de Planes de Negocios |  | Modelo del plan de negocio definido | bar: CRONOGRAMA S
|  |  |  | PM: PUESTA EN MARCHA DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS | Socialización del proceso con los representantes de las ideas ganadoras |  | Convocatoria, actas de asistencia | bar: CRONOGRAMA O to CRONOGRAMA D
E4-DA3 | SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO | X |  | PM: II FERIA DE EMPRENDIMIENTO USGP | Elaboración , socialización y Aprobación del programa | Número de ideas de negocios presentadas en la feria/ Total de paralelos participantes | Resolución, Actas, Convocatorias | Al menos tres ideas de negocios pasaran al programa de emprendimiento de la usgp | [12 empty] | 650 | x | x | Area de emprendimiento | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA M
[5 empty] | Reunion con docentes para la elaboración de bases del concurso y selección de empresarios invitados |  | convocatorias, actas, oficios recibidos | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
[5 empty] | Coordinacion de Logistica y puesta en marcha del evento |  | # de participantes, videos, fotos, certificado de idea ganadora | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
[5 empty] | Informe del evento |  | Fotos, actas | bar: CRONOGRAMA A